## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ "Управление образования" Андреева Е.Д.
Приказ № 139 от 09.10.2025
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей.
(наименование образовательной организации)
на 2026 год
Муниципальный округ Красноуральск
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6618003319
Общий балл: | [5 empty] | 97.3
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 239
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 7
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2026-12-01 | Майорова Татьяна Анатольевна заведующий
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Админитсрации муниципального округа Красноуральск письмо с указанием реквизитов о невозможности организации специального парковочного места с указанием причины невозможности | 2026-12-01 | Майорова Татьяна Анатольевна заведующий
3 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан в организацию.Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации. | 2026-12-01 | Майорова Татьяна Анатольевна заведующий
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Установить оборудование, обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации с использованием визуально-акустических систем (специальных табло), воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений. Провести обучение сотрудников образовательной организации по использованию визуально-акустических систем. | 2026-12-01 | Майорова Татьяна Анатольевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести мероприятия с участием родительской общественности: Родительские собрания: «Я хочу быть здоровым», «Секреты общения с ребенком в семье», «Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим», «Сюжетно –ролевая игра и ее значение в нравственном воспитании детей». Мастер-классы: «Играем и красиво говорим», «Учимся играть с детьми», «Сенсорное развитие детей в домашних условиях», «О здоровье всерьез» | 2026-12-01 | Майорова Татьяна Анатольевна заведующий
Note on D16: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E16: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор